## Sheet1
| Requirements Gathering |  | High-Level Design |  | Low-Level Design |  | Development |  | Testing
Days | Expected | Actual | Expected | Actual | Expected | Actual | Expected | Actual | Expected | Actual
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | 76 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 68 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 52 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | 44 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | 36 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | 28 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | 20 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | 12 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | 4 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 |  |  | 92 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 |  |  | 84 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 |  |  | 76 | 95 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 |  |  | 68 | 85 | 68 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
20 |  |  | 60 | 75 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
21 |  |  | 52 | 75 | 52 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100
22 |  |  | 44 | 60 | 44 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100
23 |  |  | 36 | 50 | 36 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100
24 |  |  | 28 | 35 | 28 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100
25 |  |  | 20 | 25 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
26 |  |  | 12 | 10 | 12 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
27 |  |  | 4 | 0 | 4 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
30 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
31 | [6 empty] | 95 | 100 | 100 | 100
32 | [6 empty] | 95 | 100 | 100 | 100
33 | [6 empty] | 90 | 95 | 100 | 100
34 | [6 empty] | 90 | 95 | 100 | 100
35 | [6 empty] | 85 | 95 | 100 | 100
36 | [6 empty] | 85 | 90 | 100 | 100
37 | [6 empty] | 80 | 90 | 100 | 100
38 | [6 empty] | 80 | 85 | 100 | 100
39 | [6 empty] | 75 | 85 | 100 | 100
40 | [6 empty] | 75 | 85 | 100 | 100
41 | [6 empty] | 70 | 85 | 100 | 100
42 | [6 empty] | 70 | 80 | 100 | 100
43 | [6 empty] | 65 | 80 | 100 | 100
44 | [6 empty] | 65 | 75 | 92 | 100
45 | [6 empty] | 60 | 75 | 92 | 100
46 | [6 empty] | 60 | 75 | 84 | 100
47 | [6 empty] | 55 | 70 | 84 | 100
48 | [6 empty] | 55 | 70 | 76 | 100
49 | [6 empty] | 50 | 65 | 76 | 95
50 | [6 empty] | 50 | 65 | 68 | 95
51 | [6 empty] | 45 | 60 | 68 | 90
52 | [6 empty] | 45 | 55 | 60 | 90
53 | [6 empty] | 40 | 50 | 60 | 85
54 | [6 empty] | 40 | 50 | 52 | 80
55 | [6 empty] | 35 | 50 | 52 | 75
56 | [6 empty] | 35 | 45 | 44 | 70
57 | [6 empty] | 30 | 40 | 44 | 65
58 | [6 empty] | 30 | 40 | 36 | 60
59 | [6 empty] | 25 | 35 | 36 | 55
60 | [6 empty] | 25 | 35 | 28 | 50
61 | [6 empty] | 20 | 35 | 28 | 45
62 | [6 empty] | 20 | 30 | 20 | 40
63 | [6 empty] | 15 | 25 | 20 | 35
64 | [6 empty] | 15 | 25 | 12 | 30
65 | [6 empty] | 10 | 20 | 12 | 25
66 | [6 empty] | 10 | 15 | 4 | 20
67 | [6 empty] | 5 | 15 | 4 | 15
68 | [6 empty] | 5 | 10 | 0 | 10
69 | [6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5
70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0